## Journal de travail
Journal de travail - Mickael Bonjour
Date | Durée |  |  | Tâches effectuées
2017-03-27 | 8:00 | - | 9:00 | Entretien avec M. Wenger (expert n°1) - signature du cahier des charges
| 9:00 | - | 11:45 | Étude du cahier des charges et création du planning
| 12:30 | - | 15:00 | Finitions sur le planning - Discussion avec le chef de projet
| 15:00 | - | 17:09 | Débuts sur le rapport (Intro et cahier des charges détaillés)
| Total |  | 8:24
2017-03-28 | 8:00 | - | 10:00 | Rapport, complétion sur l'introduction et le cahier des charges détaillé
| 10:00 | - | 11:00 | Recherches FrameWork CSS pour l'inspiration des maquettes (--> Materialize)
| 11:00 | - | 12:00 | Début maquettes Pour la partie Archers
| 12:45 | - | 15:30 | Maquettes Archers et reflexions sur le style / charte graphique de l'application
| 15:30 | - | 17:00 | Discussion avec le chef de projet pour éclaircir le point sur la visualisation des Shoots
| Total |  | 8:15
2017-03-29 | Toute la journée |  |  | Sortie Team IT2
2017-03-30 | Toute la journée |  |  | Cours EPSIC
2017-03-31 | 8:00 | - | 10:30 | Rapport, Débuts conception
| 10:30 | - | 12:00 | Terminer les maquettes
| 12:45 | - | 15:00 | Mise en place du projet Vue, adaptation du routage, début 1ère Vue (login)
| 15:00 | - | 15:30 | Discussion - faire le point sur l'avancement
| 15:30 | - | 17:00 | Préparation à l'envoi du rapport, petites mises à jours
| Total |  | 8:15
2017-04-03 | 8:00 | - | 9:30 | Création des Vues Dashboard, Home et EditShoot
| 9:30 | - | 10:30 | Intégration de Materialize, problème avec Jquery résolu
| 10:30 | - | 12:00 | Vues éditées pour Materialize, en pensant fonctionnel avant
| 12:45 | - | 14:00 | Création des Vues CreateShoot
| 14:00 | - | 16:00 | Mise en place Vue EditShoot
| 16:00 | - | 17:27 | Rédaction rapport
| Total |  | 8:42
2017-04-04 | 8:00 | - | 10:45 | Vue editShoot crée et intégrée / rédaction rapport
| 10:45 | - | 11:15 | Visite de l'expert 2 M.Malherbe
| 11:15 | - | 12:00 | Mise au point rapport
| 12:45 | - | 15:30 | Vue editShoot débutée
| 15:30 | - | 17:09 | Discussion avec chef de projet thèmes / selecteur d'Arrow pour editShoot
| Total |  | 8:24
2017-04-05 | 8:00 | - | 10:00 | Validation De la vue createShoot
| 10:00 | - | 12:00 | Création du composant arrowItem et intégration dans le editShoot
| 12:45 | - | 13:30 | Reflexions sur la praticité des ajouts de flèches
| 13:30 | - | 15:00 | Mise en place de l'ajout des flèches dans la Vue EditShoot
| 15:00 | - | 16:00 | Ajout de paramétres dans la route editShoot pour pas avoir écran blanc à l'actualisation
| 16:00 | - | 16:30 | Aide du chef de projet afin d'ordonner les Arrows lors de l'editing
| 16:30 | - | 17:09 | Discussion avec le chef de projet pour thèmes, couleurs, editShoot…
| Total |  | 8:24
2017-04-06 | Toute la journée |  |  | Cours EPSIC
2017-04-07 | 8:00 | - | 9:30 | Ajout du bouton finish dans le EditShoot
| 9:30 | - | 11:00 | Gèrer le state finished dans la vue d'editShoot
| 11:00 | - | 12:00 | Changements minimes stylistiques et d'arrangement
| 12:45 | - | 15:00 | Changement des couleurs, changement au niveau des Vues sur le Style
| 15:00 | - | 16:00 | Ajout de fonctionnalités ergonomiques niveau editShoot
| 16:00 | - | 17:09 | Rédaction rapport + commencement Maquettes
| Total |  | 8:24
2017-04-10 | 8:00 | - | 9:00 | Mise en place d'un EventBus et d'un systéme de "Toast"
| 9:00 | - | 10:00 | Fix bug remarqués par testeurs ends négatives
| 10:00 | - | 11:15 | Discussion chef de projet structure de données, puis discussion priorité des tâches et enfin desikgn et ergonomie de la partie Archers
| 11:15 | - | 12:00 | Gestion de la navbar comme discutée
| 12:45 | - | 14:00 | Remise en forme VueX + rédaction brève du rapport
| 14:00 | - | 15:30 | Stylisation d'editShoot et des ArrowItems
| 15:30 | - | 16:00 | Discussion avec Chef de projet pour styles
| 16:00 | - | 17:09 | Refonte DashBoard
| Total | - | 8:24
2017-04-11 | 8:00 | - | 9:30 | Rédaction rapport
| 9:30 | - | 10:30 | Modularisation du code, réflexions sur la partie Archers
| 10:30 | - | 12:00 | Validation dans editShoot en collaboration avec chef de projet (modifs API)
| 12:45 | - | 13:30 | Table des points modularisée (ajout dans shootDetails), editShoot petit design
| 13:30 | - | 15:00 | Rédaction Rapport
| 15:00 | - | 16:00 | Discussion avec Chef de projet, aide sur le design editShoot
| 15:00 | - | 17:09 | Rédaction rapport
| Total |  | 8:24
2017-04-12 | 8:00 | - | 9:30 | Modification de l'API afin de compter les flèches de chaque point
| 9:30 | - | 10:15 | Modularisation de VueX
| 10:15 | - | 10:45 | VueX ajout user et shoots
| 10:45 | - | 11:30 | Ajout d'un systéme de toaster avec erreur ou succés
| 11:30 | - | 12:00 | stylisation DashBoard
| 12:45 | - | 13:50 | stylisation EditShoot
| 13:50 | - | 14:50 | add Shoot avec VueX avec l'aide du chef de projet
| 14:50 | - | 17:00 | Petites stylisations sur les pages don’t page Home
| 17:00 | - | 18:09 | Essais de stylisation sur une liste avec chef de projet
| Total |  | 9:24
2017-04-13 | 8:00 | - | 9:30 | Rédaction Rapport
| 9:30 | - | 12:00 | Stylisation et ajout d'un graphique dans ShootDetails
| 12:00 | - | 14:00 | Rédaction Rapport
| 14:00 | - | 15:00 | Discussion avec chef de projet afin de faire le point et voir reste du travail
| 15:00 | - | 15:45 | Petites stylisations afin de rendre l'appli nette
| 15:45 | - | 16:09 | Rédaction rapport conception ajout outils et ressources
| Total |  | 8:09
2017-04-18 | 8:00 | - | 9:30 | Mise en place d'un selecteur fait maisn pour les points
| 9:30 | - | 11:00 | Mise en place d'un tableau dynamique si nb de flèches > 6
| 11:00 | - | 12:00 | Fix de quelques bugs mineurs rapportés par les testeurs
| 12:45 | - | 14:30 | Rédaction / finitions du rapport
| 14:30 | - | 15:30 | Impression du rapport et relecture et impression des Annexes
| 15:30 | - | 16:30 | Reliure du dossier et envoi dossier courier A Poste après relcture et vérifications
| 16:30 | - | 17:09 | Envoi mail + début rédaction Bref rapport TPI
| Total |  | 8:24
Total des heures de travail actuel.
|  |  |  | 101.55 | heures